Projektarbeitsbuch (Entwurf): 
UX-Strategie und Fachanwendung

Projekt: PathOS/TraPo – Trassenportal für Gelegenheitsverkehr

Status: Discovery-Phase

Beteiligte Organisationen: DB InfraGO, DB Systel, Agentur VorSicht
Stand: 19. Januar 2026

# 1. Projektziel & Vision

## Vision

Ein Portal für Eisenbahnverkehrsunternehmen, über das Gelegenheitsverkehr so einfach bestellt werden kann wie eine Online-Buchung: Mit 3 Angaben statt 240+ Formularfeldern eine komplette Zugfahrt planen, validieren und beauftragen.

## Zielgruppe

Kleine EVUs mit wenig Expertise: Ein-Mann-Betriebe, wo der Triebfahrzeugführer auch die Anmeldung macht. Nutzer, die „sonst nur WhatsApp bedienen“. Wenn es für diese Zielgruppe funktioniert, funktioniert es für alle.

## Erfolgskriterien

| Kriterium | Beschreibung | Messbar durch |
| --- | --- | --- |
| Besser als Status quo | Funktioniert besser als das aktuelle PathOS-Portal | [zu definieren: Vergleichstest mit gleichen Aufgaben? Task-Completion-Rate?] |
| Einfache Oberfläche | Vereinfacht, nicht „digitalisiertes Fax-Formular“ | [zu definieren: Anzahl Eingabefelder? Zeit bis Erstbuchung?] |
| Trassenfinder-Nutzung | Automatische Validierung, Routing, Zugparameter | Technischer Nachweis: API-Integration funktioniert |
| Kompletter Roundtrip | Trassenanmeldung → Auftrag → Angebot → Vertragsabschluss | End-to-End-Test: Nutzer kann gesamten Prozess im Portal abschliessen |
| Nutzbar ohne Schulung | Erstnutzer können ohne Einweisung eine Buchung abschliessen | Usability-Test: Ungeschulte Testperson schliesst Buchung erfolgreich ab |

## Angestrebte Qualitäten (Ziel-Outcome)

[Zu definieren: Was genau muss das Portal zum Launch können? Welche Use Cases müssen abgedeckt sein? Welche explizit nicht?]

## Abgrenzung

Kein Experten-Tool: Power-User und Grosskunden (DB Cargo, Fernverkehr) nutzen APIs oder das bestehende PathOS-Portal. Desktop-only-Anwendung. Langfristiges Ziel: Das bestehende Experten-Tool perspektivisch ablösen.

## Zieltermin

September 2025 (Start Gelegenheitsverkehr-Saison). Kein harter Termin – auch 80% der Use Cases wäre ein Erfolg.

# 2. Architektur & Systemkontext

## Architekturentscheidung

Das neue Portal wird als externes System mit festen, abwärtskompatiblen Schnittstellen gebaut – nicht als Komponente innerhalb von PathOS.

Begründung: PathOS arbeitet mit synchronen Release-Zyklen („Microservice-Monolith“). Das neue Portal braucht unabhängige Deploy-Fähigkeit. Vermeidung unnötiger Abhängigkeiten.

## Schnittstellen zu PathOS

| Schnittstelle | Zweck | Status |
| --- | --- | --- |
| Steuerung Vertriebsablauf | [zu klären] | offen |
| Auftragsservice | Tracking von Aufträgen | offen |
| SSO | Seamless-Autorisierung zwischen Systemen | zu klären: Web-SSO vs. PathOS-eigener SSO |

## Schnittstellen zu Primaerquellen

Direkter Zugriff (z. B. KDV), nicht über PathOS-Zwischenschicht.

## Trassenfinder

Der Trassenfinder ist ein bestehendes Expertensystem (BVU). Die Integration ist ein Fernziel. Kurzfristig: API-Nutzung für Validierung, Routing, Zugparameter. Offen: Kartenbasierte Ansicht im neuen Portal oder nur API-Ergebnis + Link zum Trassenfinder?

## Referenzsystem: Bestehendes PathOS-Portal

Das aktuelle PathOS-Portal (Launch März 2025) dient als: Referenz für bestehende Funktionalität; Insight-Quelle (Ergebnisse der Nutzertests sammeln und für dieses Projekt verwerten); Backup für Expertennutzer, bis das neue Portal deren Bedarfe ebenfalls abbildet und das alte ablösen kann.

# 3. Team & Rollen

| Name | Organisation | Rolle | Verantwortlichkeit |
| --- | --- | --- | --- |
| Andre Knie | DB InfraGO | Budgetverantwortlicher, Projektsponsor | Vision, Eskalation |
| Basil Zöhrer | DB InfraGO (pathOS) | Produktmanager pathOS | Fachlicher Experte, bei allen Portaltests dabei |
| Benno Löwenberg | Extern (Agentur VorSicht) | UX Lead und strategische Beratung |  |
| Bertolt Be Aab | DB Systel | Teamführer Umsetzungsteam |  |
| Christian A. E. Fischer | DB Systel | Übergreifender Software Engineer | Bringt Projekterfahrung mit |
| Christian C. Kramer | DB InfraGO | PO für Trassenfinder und EULE, BA im Team Zero bei pathOS | Schnittstellen-Experte |
| Christoph C. Mohr | DB Systel | Frontend-Entwickler |  |
| Elena Psofiu | DB InfraGO (CIO, pathOS) | RTE pathOS | Onboarding/Systemzugang |
| Manuel Pras | DB Systel | DevOps Engineer |  |
| Mario Wilde | BVU (Trassenfinder-Team) | Experte für Trassenfinder-API |  |
| Marvin Brian Tendies | DB Systel | UX-Design |  |
| Marvin Ries | DB InfraGO (1st lvl support lead) | Kundenkenner |  |
| Niklas Braun | DB Systel | Business Analyst |  |
| Olaf Breit | DB Systel | Moderation/Projektleitung Umsetzungsteam |  |
| Sarah Linder | DB InfraGO | PO Infraportal | Ggf. Koordination Nutzerzugang |
| Simone Tautz | DB InfraGO | Kommunikation | Ggf. Koordination Nutzerzugang |
| Stefan Brauneins | DB Systel | DevOps Engineer |  |
| Sven-Ole Henning | DB InfraGO (pathOS) | Change & Communication Officer | Kümmert sich um Kunden bei Portaltests |
| Thorsten Volland | DB InfraGO (pathOS, CIO, -Extern) | pathOS-Chefarchitekt | Architektur-Ansprechpartner, Schnittstellen |

# 4. Discovery-Tracks

Fachliche und technische Discovery laufen parallel.

## Fachlicher Track

| Thema | Ziel | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Vision schärfen | Klares, sichtbares Zielbild, das sich alle „an die Wand pinnen“ können | Andre, Benno |
| Use Cases definieren | Welche Anwendungsfälle müssen abgedeckt sein? Welche explizit nicht? | ???, Benno, Christian C. Kramer (ab 29.01.) |
| Nutzer-Arbeitsabläufe verstehen | Arbeitsabläufe unabhängig von Software verstehen | Benno, Marvin |
| JTBD-Personas/ Behavioural Archetypes | Zielgruppen-Charakterisierung | Benno, Marvin |
| Erkenntnisse aus PathOS-Nutzertests | Ergebnisse sammeln und für dieses Projekt als Insights nutzen | Sven-Ole Henning, Basil Zöhrer, Benno, Marvin |

## Technischer Track

| Thema | Ziel | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Schnittstellen zu PathOS identifizieren | Klärung: welche Schnittstellen, intern vs. extern | Bertolt, Thorsten Volland |
| Trassenfinder-API evaluieren | Technische Möglichkeiten und Limitationen verstehen | Entwickler-Team, Mario Wilde |
| Integrationsstrategie | Wie wird das externe System angebunden? | Bertolt, Thorsten |
| PoC Trassenfinder | Technischer Durchstich | Entwickler-Team |
| SSO-Strategie klären | Web-SSO vs. PathOS-eigener SSO | Mit Thorsten |

# 5. Zeitplan & Meilensteine

| Datum/Zeitraum | Meilenstein | Hinweise |
| --- | --- | --- |
| 15.01.2025 | Kickoff | Durchgeführt |
| KW 3 | Onboarding Benno (VDS-Zugang, Kalender, Teams) | Elena Psofiu |
| 19.01.2025 | PathOS Go-Live | Bestehendes Portal |
| KW 4 | Erste Workshops mit Andre, Discovery-Start | Christian C. Kramer noch eingeschränkt verfügbar |
| 29.01.2025 | PathOS Code Freeze | Christian C. Kramer ab dann voll verfügbar |
| Ab KW 5 | Workshops mit Thorsten, technischer PoC Trassenfinder |  |
| September 2025 | Ziel: Portal live | Mind. 80% der Use Cases |
| November 2025 | Hauptsaison Gelegenheitsverkehr |  |

## Nächste Schritte

| Aufgabe | Verantwortlich | Deadline |
| --- | --- | --- |
| Onboarding Benno: VDS-Zugang | Elena Psofiu | ~2 Tage |
| Kontakt Mario Wilde (Trassenfinder-API) in Chat teilen | Christian C. Kramer | Mario Wilde <mario.wilde@bvu.de> |
| Kalender von Christian und Benno sichten, erste Termine einstellen | Olaf | KW 3 |
| Trassenfinder analysieren (vorbereitend für Workshops) | DB Systel-Team | KW 4 |
| Workshop mit Thorsten vorbereiten (90 Min., Material vorab) | Bertolt | Nach 29.01. durchführen |

# 6. Offene Fragen & Klärungsbedarf

## Architektur & Technik

| Frage | Kontext | Zu klären mit |
| --- | --- | --- |
| SSO-Strategie: Web-SSO vs. PathOS-eigener SSO? | Seamless-Autorisierung zwischen Systemen | Thorsten |
| Trassenfinder-Integration: Kartenbasiert im neün Portal oder nur API-Ergebnis + Link? | Visuelle Darstellung vs. reine Datenuebernahme | Entwickler-Team, Mario Wilde |
| Welche internen vs. externen Schnittstellen zu PathOS nutzen? | Architekturentscheidung | Thorsten |
| Mit welchen Antwortzeiten (Latenzen) müssen wir rechnen? | Gestaltung passender Ladezustände und Rückmeldungen | Tech-Team |

## Fachlich & Inhaltlich

| Frage | Kontext | Zu klären mit |
| --- | --- | --- |
| Wo liegen die Ergebnisse der PathOS-Nutzertests? | Vorhandene Erkenntnisse nutzen, Redundanz vermeiden | Sven-Ole Henning, Basil Zöhrer |
| Wer ist Türöffner für Nutzer (EVUs) für Interviews und Tests? | Terminierung von Research-Slots | Sarah Linder?, Simone Tautz? |
| Welche Fachbegriffe und Abläufe müssen UX-Experten verstehen? | Fachliche Einarbeitung | Christian C. Kramer |
| Verzahnung mit Infraportal? | Abgrenzung/Zusammenspiel | Andre und Sarah Linder |
| Gibt es eine Trennung zwischen „Standard-Buchung“ und „Sonderfälle“? | Umfang der Planungsschritte | Fachbereich |

## Ziel-Outcome & Erfolgsmessung

| Frage | Kontext | Zu klären mit |
| --- | --- | --- |
| Was genau muss das Portal zum Launch können? | Definition des Ziel-Outcomes | Andre, SMEs, Benno |
| Welche Use Cases müssen abgedeckt sein, welche explizit nicht? | Scope-Definition | Andre, Christian C. Kramer |
| Woran messen wir „besser als Status quo“? | Konkretisierung Erfolgskriterien | Team |
| Woran messen wir „einfache Oberfläche“? | Konkretisierung Erfolgskriterien | Team |

## Arbeitsweise & Organisation

| Frage | Kontext | Zu klären mit |
| --- | --- | --- |
| Welche Plattform dient als zentrale Wissensbasis? | Dokumentation (Conflünce?) | Team |
| Rhythmus und Format der Abstimmungstermine? | Leitplanken der Zusammenarbeit | Team |
| Standards für Barrierefreiheit? | Pragmatische Barrierefreiheit für Desktop-Intensivnutzer | Team |
| Wie fliessen Erkenntnisse aus Tests zurueck in Gestaltung und Entwicklung? | Feedbackschleifen | Team |
| Managed Mac für Benno (intensive UX-Arbeit)? | Arbeitsmittel | Bertolt/Einkauf |

# 7. Anwendungsfälle (Arbeitshilfe)

Dieses Template dient dem strukturierten Sammeln von Erkenntnissen aus Nutzertests und Expertenbefragungen. Die Anwendungsfälle bilden die zentrale Arbeitsgrundlage für das Projekt.

Methoden: User Journey Mapping, User Story Mapping

## Template pro Anwendungsfall

| Feld | Beschreibung |
| --- | --- |
| Bezeichnung | Name des Anwendungsfalls |
| Nutzerabsicht | Was will der Anwender erreichen? (Ziel, nicht Aktion) |
| Auslöser | Was löst diesen Anwendungsfall aus? (Situation, Ereignis) |
| Vorbedingungen | Was muss gegeben sein, damit der Anwender starten kann? |
| Schritte (Ist) | Wie läuft es aktuell ab? (aus Nutzertests/Befragungen) |
| Probleme & Schmerzpunkte | Was funktioniert nicht, was führt zu Fehlern, was frustriert? |
| Schritte (Soll) | Wie sollte es idealerweise ablaufen? |
| Erfolgskriterium | Woran erkennt der Nutzer, dass er sein Ziel erreicht hat? |
| Offene Fragen | Was ist noch unklar, was muss geklärt werden? |
| Quelle | Woher stammt die Erkenntnis? (Nutzertest, Interview, Experte) |

## Beispiel-Anwendungsfaelle (zu befüllen)

- Gelegenheitsverkehr-Fahrt anmelden

- Trassenangebot prüfen und annehmen

- Buchung stornieren/ändern

- [weitere aus Discovery ergänzen]